|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ATTIVITA’** | **PREDECESSORI** | **DURATA (giorni)** |
| A | Analisi stato dell’arte | - | 4 |
| B | Definizione Cloud | - | 2 |
| C | Acquisizione di un Cloud | B | 5 |
| D | Creazione database | C | 5 |
| E | Implementazione database login Utenti | D | 2 |
| F | Implementazione database Canali Content Creator | D,E | 2 |
| G | Implementazione database Podcast | D,F | 2 |
| H | Definizione requisiti software | A | 5 |
| I | Implementazione Interfaccia | H | 7 |
| L | Implementazione login Utente e Content Creator | E,F,I | 3 |
| M | Implementazione caricamento, ricerca, visualizzazione Podcast | G,I,L | 3 |
| N | Prototipo | M | 4 |
| O | Testing | N | - |
| P | Rilascio | O | - |
| Q | Advertising | P | - |