|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ATTIVITA’** | **PREDECESSORI** | **DURATA (giorni)** |
| A | Analisi stato dell’arte | - | 4 |
| B | Definizione Cloud | - | 2 |
| C | Acquisizione di un Cloud | B | 5 |
| D | Creazione database | C | 5 |
| E | Implementazione database login | D | 2 |
| F | Implementazione database Podcast | D,E | 2 |
| G | Definizione requisiti software | A | 5 |
| H | Implementazione Interfaccia | G | 7 |
| I | Implementazione login | E,H | 3 |
| L | Implementazione caricamento Podcast | F,H,I | 3 |
| M | Implementazione ricerca Podcast | F,H,I | 3 |
| N | Implementazione visualizzazione Podcast | F,H,I | 3 |
| O | Prototipo | L,M,N | 4 |
| P | Testing | O | - |
| Q | Rilascio | P | - |
| R | Advertising | Q | - |