ID	NOME	PREDECESSORI	DURATA
TASK-1	Analisi stato dell’arte	Nessuno	5
TASK-2	Definizione cloud	Nessuno	2
TASK-3	Acquisizione di un cloud	TASK-2	4
TASK-4	Creazione database	TASK-3	5
TASK-5	Implementazione database login	TASK-4	4
TASK-6	Implementazione database podcast	TASK-5	2
TASK-7	Definizione requisiti software	TASK-1	5
TASK-8	Implementazione interfaccia	TASK-7	7
TASK-9	Implementazione login	TASK-5, TASK-8	3
TASK-10	Implementazione caricamento podcast	TASK-6, TASK-9	8
TASK-11	Implementazione ricerca podcast	TASK-6, TASK-9	6
TASK-12	Implementazione visualizzazione podcast	TASK-6, TASK-9	9
TASK-13	Assemblaggio macrocomponenti	TASK-10, TASK-11, TASK-12	4
TASK-14	Testing	TASK-13	7
TASK-15	Rilascio	TASK-14	1