## Sheet1
ID | Attività | Predecessori | Durata (Giorni)
A | Analisi stato dell'arte | - | 4
B | Definizione cloud | - | 2
C | Acquisizione di un cloud | B | 5 | [8 empty] | 2
D | Creazione database | C | 5 |  |  | 4 |  | 5 |  | 7 | F
E | Implementazione database login utenti | D | 2 |  | A |  | H |  | I
F | Implementazione database canali content creator | D,E | 2 | [11 empty] | 3
G | Implementazione database podcast | D,F | 2 | INIZIO | [9 empty] | L
H | Definizione requisiti software | A | 5
I | Implementazione interfaccia | H | 7 |  |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 2
L | Implementazione login utente e content creator | E,F,I | 3 |  | B |  | C |  | D |  | E | [5 empty] | 3
M | Implementazione caricamento, ricerca, visualizzazione podcast | G,I,L | 3 | [12 empty] | M
N | Prototipo | M | 4
O | Testing | N | 0
P | Rilascio | O | 0
Q | Advertising | P | 0 | [10 empty] | 2 |  |  | 4
[13 empty] | G |  |  | N
0
O
0
P
0
Q
FINE