## Foglio1
ID | Attività | Predecessori | Durata
A | Analisi stato dell'arte | - | 1
B | Definizione cloud | - | 1
C | Definizione requisiti software | - | 1
D | Acquisto cloud | B | 1
E | Creazione database | D | 1
F | Definizione interfaccia | A, C | 1
G | Implementazione database podcast | E | 1
H | Implementazione interfaccia | F | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3
I | Implementazione login utente e Content Creator | F, G | 1 |  | A |  |  | F |  |  | H
J | Prototipo | H, I | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5
K | Rilascio | J | 1
L | Advertising | K | 1
|  |  |  | Inizio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | FINE
[5 empty] | B |  |  | D |  |  | E |  |  |  | I |  |  | J |  |  | K |  |  | L
[5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8
[5 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4
[5 empty] | C | [6 empty] | G
[5 empty] | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 4