## Sheet1
ID | Attività | Predecessori | Durata (Giorni)
A | Analisi stato dell'arte | - | 4
B | Definizione cloud | - | 2
C | Acquisizione di un cloud | B | 5 | [15 empty] | 14 | 2 | 16
D | Creazione database | C | 5 |  | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 9 |  |  | 9 | 7 | 16 |  |  | F
E | Implementazione database login utenti | D | 2 |  | A |  |  |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
F | Implementazione database canali content creator | D,E | 2 |  | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 0 | 9 |  |  | 9 | 0 | 16 | [6 empty] | 16 | 3 | 19
G | Implementazione database podcast | D,F | 2 | INIZIO | [18 empty] | L
H | Definizione requisiti software | A | 5 | [19 empty] | 16 | 0 | 19
I | Implementazione interfaccia | H | 7 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 5 | 7 |  |  | 7 | 5 | 12 |  |  | 12 | 2 | 14
L | Implementazione login utente e content creator | E,F,I | 3 |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | E | [6 empty] | 19 | 3 | 22
M | Implementazione caricamento, ricerca, visualizzazione podcast | G,I,L | 3 |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 9 |  |  | 9 | 2 | 14 |  |  | 14 | 2 | 16 |  |  |  |  | M
N | Prototipo | M | 4 | [22 empty] | 19 | 0 | 22
O | Testing | N | 0
P | Rilascio | O | 0
Q | Advertising | P | 0 | [18 empty] | 16 | 2 | 18 |  | 22 | 4 | 26
[22 empty] | G |  |  |  | N
[22 empty] | 17 | 1 | 19 |  | 22 | 0 | 26
[26 empty] | 26 | 0 | 26
O
[26 empty] | 26 | 0 | 26
[8 empty] | PERCORSO CRITICO: |  | A | H | I | L | M | N | O | P | Q
[26 empty] | 26 | 0 | 26
P
[26 empty] | 26 | 0 | 26
[26 empty] | 26 | 0 | 26
Q
[26 empty] | 26 | 0 | 26
FINE